传统验收要求

一、验收申请

1.请项目负责人通过四川省科技计划项目管理平台“http://202.61.89.120”在线填写科技报告（科技报告热线：028-86616345），科技报告完成后填写《四川省科技计划重点研发项目验收暨绩效评价报告（专家验收评价）》，导出打印（暂不上报）。

2.将验收材料（二、验收资料清单的1-14项）交至一环路南二段24号四川省自然资源科学研究院办公楼一楼111办公室，登记申请验收。

（备注：申请验收只需要提交一套资料，100万（含）以上项目需要带上审计报告原件，登记后资料带回，等待验收通知。）

二、验收资料清单

1.有调整事项需提交调整相关审批资料（负责人变更、延期、合作单位变更、预算调整、项目参与人员调整等）；

2.四川省科技计划项目计划任务书（科技厅盖章的复印件）；

技术部分

3.四川省科技计划重点研发项目验收暨绩效评价报告（专家验收评价）；

4.技术参数证明材料（项目内容相关的研究报告、具有资质的第三方机构出具的有关产品测试报告、检测报告及用户报告等）；

任务书对应考核指标内容如下图：

5.知识产权证明材料（授权专利、受理专利、计算机软件著作权登记证书、新药临床批件等）；

6.技术标准证明材料（国际标准，国家、行业标准，地方、企业标准）；

7.论文、专著（须标注“四川省科技计划资助”字样及项目立项编号、项目主研人员）；

8.示范应用目标证明材料（用户报告等）；

9.经济效益目标证明材料（项目产品销售发票清单，含开票单位、时间、品名、发票号、不含税额度、清单合计数等并加盖单位公章）；

10.人才培养证明材料（高端人才、职称晋升、学位人才学校证明，吸纳就业聘用合同等）；

财务部分

11.财务审计报告（100万及以上项目）；

12.项目牵头单位和合作单位专项经费和自筹经费支出明细账、固定资产明细账（通过单位财务账套直接打印）；

13.专项经费中，项目牵头单位和合作单位每个单位每个科目前两笔最大金额支出的记账凭证复印件及相关附件复印件（如发票、签收单、合同等）；

14.财务资料需加盖财务专用章（明细账每页盖章，其他附件可盖骑缝章，其中100万及以上项目明细账还需事务所盖章）。

三、项目验收会资料准备

将以上（1-10、12-14）合在一起装订成册（必须胶装，胶装的封面可以参照附件2），等待验收通知。

1.20万（不含）以上50万元（不含）以下项目：

一式3份，必须有2份盖鲜章；

2.50万元（含）以上项目：

一式8份，必须有3份盖鲜章。如资料较多技术、财务可分开装订，按照6份技术资料，2份财务资料准备。

备注：分开装订的（二、验收资料清单）序号1-2内容技术与财务部分都需装订。

四、注意事项

1.所有项目验收前须将验收专家意见初稿、重大科技成果案例报送表电子版发送至邮箱（sfcxmgl@163.com）（模板见QQ群文件）。

2.100万元（含）以上项目需完成审计，且审计报告提交系统至经费中心审定完成备案后再申请验收。

3.50万元（含）以上项目验收时需进行答辩，请提前做好15分钟以内PPT，PPT只汇报技术内容，不汇报财务。

4.所有验收材料、附件、证明材料必须是立项以后的内容。

5.验收会后工作：

（1）完成成果登记；

（2）上传验收会提供的财务意见表、技术专家意见表、专家名单，验收报告上报至“待科技厅受理”状态。

（3）发送专家咨询费转账的回执单或者转账截图到邮箱sfcxmgl@163.com（命名为：项目编号+咨询费转账凭证）作为后续处理系统的凭证。

（4）完成成果登记后，项目负责人会收到一条短信，请按照短信要求准备纸质材料（一式两份，盖章），一份按照科技厅要求寄给科技厅档案馆，一份留存用于办理校内结题存档。

五、联系方式

基础研究处：基础研究中心（天府五街200号菁蓉汇7栋B座701）    邓老师 028-80272235

高新技术处：四川省科学技术信息研究所（成都市锦江区大慈寺路32号东楼106、107室）

朱军、王俊穆 028-86661957

吕颖 028-86668596、杨晓霞 13540071981

农村科技处：四川省农村科技发展中心（成都市武侯区人民南路四段11号省科学技术协会7楼）

谢士娟、贺毅 028-85283423   杨柳 028-85284419

社会发展科技处：四川省自然资源科学研究院（成都市一环路南二段24号附5号办公室）

郭静静、罗丹 028-68107815

成果转化与区域创新处：四川省技术转移中心（成都市高新区天府五街200号菁蓉汇7栋B座3楼）

陈老师、樊老师 028-61106815  028-61106801

科技奖励与科普处：四川省科技交流中心（成都市武侯区人民南路四段11号省科学技术协会5楼505）

莫晓梅 028-85245105

外国专家服务处：成都市学道街39号四川省科学技术厅310办公室

李庆洪 028-86720583

国际合作处：四川省科技交流中心（成都市武侯区人民南路四段11号省科学技术协会5楼505）

朱姣 028-85013479

人事处：四川省科技交流中心（成都市武侯区人民南路四段11号省科学技术协会5楼505）

杨雨曦 028-85222892

附件：1.胶装封面模板

附1

四川省科学技术厅

项目验收资料

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 承担单位： |  |
| 负 责 人： |  |
| 联系电话： |  |
| 推荐单位： |  |
| 立项经费： |  |
| 起止年限： |  |

四川省科学技术厅制

二〇    年    月   日